| СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по образованию города Барнаула ________Н.В.Полосина « »_________2017г. | СОГЛАСОВАНО Управляющий совет МБОУ «СОШ № 76» протокол № 3 от 26 декабря 2017г. | УТВЕРЖДАЮ директор МБОУ «СОШ № 76» ________О.М.Сапожкова приказ № 381 от 27 декабря 2017г. |
| --- | --- | --- |

Содержание Программы развития МБОУ «СОШ №76»

| 1. Паспорт Программы развития МБОУ «СОШ №76» | 3-4 |
| --- | --- |
| 2. Паспорт МБОУ «СОШ №76» | 5-6 |
| 3. Краткий проблемный анализ ситуации | 7-15 |
| 4. Концептуальное видение образа будущего состояния МБОУ «СОШ №76» | 16-17 |
| 5. Обоснование программного метода решения проблем, реализации целей Программы развития | 18-19 |
| 6. Проекты Программы развития МБОУ «СОШ №76» 6.1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ООО и ФГОС СОО) 6.2. Развитие системы поддержки талантливых учащихся 6.3. Совершенствование учительского корпуса 6.4. Развитие школьной инфраструктуры 6.5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 6.6. Развитие самостоятельности МБОУ «СОШ №76». | 20-23 24-26 27-30 31-32 33-36 37-40 |
| 7. Механизм управления Программой развития МБОУ «СОШ №76» | 41 |
| 8. Дорожная карта | 42-52 |

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76»  г. Барнаула 2018-2023 гг. представляет собой организационно-управленческий документ, институализирующий стратегическое направление развития МБОУ «СОШ №76». Программа развития описывает изменения в инфраструктуре школы: изменения правовых, организационных, финансовых, управленческих и материальных условий обеспечения образовательного процесса в направлении повышения качества, доступности и эффективности, обеспечивающие реализацию образовательной программы школы.

Фактически это результат согласования государственного и гражданского заказа на оказание образовательных услуг, конкретизированный в условиях  Центрального района микрорайона рабочего поселка Южный, МБОУ «СОШ №76». Программа рассчитана на 6 лет.

1. Паспорт Программы развития

| Наименование программы | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76» г. Барнаула на 2017-2023г.г. (далее – Программа развития) |
| --- | --- |
| Субъект бюджетного планирования | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76» Центрального района города Барнаула (далее – МБОУ «СОШ №76») |
| Цель и задачи Программы развития | Цель: обеспечение условий для модернизации системы образования МБОУ «СОШ № 76» и удовлетворения потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) в доступном и качественном образовании; Задачи: - обновление содержания образования и педагогических технологий в рамках введения и реализации ФГОС; - развитие кадрового потенциала системы образования МБОУ «СОШ №76»; - развитие школьной системы оценки качества образования; - формирование системы работы с одаренными учащимися; - формирование системы работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; - создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания учащихся в МБОУ «СОШ №76»; - модернизация материально-технической базы МБОУ «СОШ №76». |
| Ожидаемые результаты Программы развития и индикаторы для оценки их достижений | - Повышение качественных показателей обучения и воспитания в МБОУ «СОШ №76» (успеваемость 100%, качество знаний: общее – 64,8%; в начальной школе - 78%; в основной школе - 53%; в средней школе – 43,5%); - Увеличение до 100% доли учащихся, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу; - Увеличение до 48% доли учащихся, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; - Уменьшение до 11 человек числа учащихся МБОУ «СОШ №76», приходящихся в среднем на один современный компьютер; - Включение каждого учащегося школы в систему дополнительного образования и внеклассной работы по интересам; увеличение до 100% доли учащихся, охваченных внеурочной занятостью по ФГОС; -Увеличение до 50% доли учащихся, поступивших в профессиональные образовательные организации по результатам ЕГЭ на бюджетной основе; - Рост числа учащихся и педагогов, владеющих ИКТ до 100%; - Рост числа педагогов, использующих инновации в образовании до 85%; - Укрепление здоровья учащихся, положительная динамика основных показателей психического и физического здоровья детей до 90%; - Увеличение до 100% доли учащихся, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Программные мероприятия | - участие в развитии единой образовательной среды; - обновление системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ №76»; - привлечение в МБОУ «СОШ №76» молодых специалистов и их поддержка в целях закрепления в школе; - осуществление внешней оценки качества образования, в том числе организация ЕГЭ и ОГЭ в новом формате, всероссийских проверочных работ и краевых проверочных работ; - организация участия одаренных учащихся в конкурсах, слетах, сборах ; - распространение опыта внедрения инновационных педагогических технологий в сфере воспитания и дополнительного образования детей; - оснащение МБОУ «СОШ №76» современным оборудованием, школьной корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; - создание на базе МБОУ «СОШ №76» центра, оказывающего консультационную и психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) учащимся с девиантным поведением, детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| Сроки реализации Программы развития | 2018 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы развития | Финансирование мероприятий Программы развития предусматривается осуществить за счет средств федерального, регионального, муниципального бюджетов, внебюджетных средств. |

2. Паспорт МБОУ «СОШ №76»

Условия осуществления образовательно-воспитательной деятельности.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

МБОУ «СОШ № 76» (далее - школа) находится в жилом массиве рабочего поселка Южный Центрального района г. Барнаула, открыто  в 1969 году. Школа размещается в типовом трехэтажном кирпичном здании. Проектная мощность здания – 880 учащихся. Школа востребована жителями р.п. Южный, с. Лебяжье, п. Борзовая Заимка, микрорайона «Гора» на Змеиногорском тракте, п. Плодопитомник. Средняя наполняемость классов – 28,02 человека. За годы работы все помещения благоустроены и оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа. В здании имеются 27 учебных кабинетов, спортивный, тренажерный залы, мастерские, медиа-центр, столовая, медицинский кабинет, сенсорная комната. Школа оснащена техническими средствами: имеются 80 компьютеров; 5 принтеров; 9 МФУ; 16 мультимедийных проекторов; 2 копировальных аппарата; 7 интерактивных досок; 3 телевизора; 3 DVD-плеера; 1 музыкальный центр; 1 цифровая видеокамера; лабораторно-демонстрационное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, истории, географии, оборудование для учебной и внеурочной деятельности для начальной школы (в рамках ФГОС), 2 перворобота «Лего».

Во все кабинеты проведен Интернет. Работают 2 компьютерных класса, в кабинете № 13 установлен компьютерный класс для начальной школы. 28 компьютеров (компьютерные классы, медиа-центр) заключены в школьную ИВС и подключены к сети Интернет. Фонд медиатеки составляет 84 экземпляра компакт-дисков. Библиотечные фонды  составляют 21830  экземпляров: основного фонда – 9801 экземпляр, учебного фонда – 11945 экземпляров. Учащиеся обеспечиваются учебниками из фондов библиотеки на безвозмездной основе  – 100% от потребности.     На территории школы имеются баскетбольная площадка и футбольное поле.

Занятия проводятся в две смены. В школе шестидневная учебная неделя для 2-11 классов, пятидневная – для учащихся первых классов. Продолжительность урока 40 минут. В расписании предусмотрены две большие перемены по 15 минут.

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели; во 2-4 классах – 34 недели; в 5-11 классах – 35 недель.

Образовательная деятельность ведется на основе Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76», утвержденного приказом комитета по образованию города Барнаула от 16.09.2015г. №1532-осн.,  лицензии на право ведения образовательной деятельности (№610 от 20 июля 2011г),  МБОУ «СОШ №76» имеет государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 133 от 16 декабря 2013г.),.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

В школе работают  52 педагогических работников, шесть членов администрации. 57 из них имеют высшее образование, что составляет 98,2 % от всего количества. 4 человека награждены     отраслевыми наградами: «Отличник народного просвещения РФ» - 2 человека, нагрудный знак «Почетный работник     общего    образования    РФ» - 2 человека. 27 человек – специалисты высшей квалификационной категории, что составляет 51,9% всего коллектива. 24 человека имеют I квалификационную категорию – это 46,2%.    1  педагогический работник  не имеет квалификационной категории. Средний возраст педагогов – 44,5 лет. Доля учителей пенсионного возраста составляет 19,2% (10 человек).

С целью повышения профессионального мастерства и квалификации в 2015-2017 г.г. курсы повышения квалификации прошли 100% педагогических работников.

Образовательная программа МБОУ «СОШ №76»

Образовательная программа МБОУ «СОШ №76» представлена образовательной программой начального общего образования, образовательной программой основного общего образования, образовательной программой среднего общего образования и Программой воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ №76».

Обучение учащихся начальной школы ведется по двум учебным программам: Государственная программа по комплекту учебников «Начальная школа XXI века под редакцией Н.Ф. Виноградовой»; Государственная программа по комплекту учебников «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова.

В 5-9 классах реализуется общеобразовательная программа обучения; в 10-11 – общеобразовательная программа и профильное обучение (профиль социально-гуманитарный).

С 2010 года МБОУ «СОШ №76» является пилотной площадкой по реализации федеральных государственных стандартов начального общего образования. Усилия администрации школы, регламентируемые  нормативно-правовыми документами, были направлены на организацию деятельности педагогического коллектива по реализации поставленной цели, повышение  качественных показателей обучения и воспитания.

С 2013 года  МБОУ «СОШ №76» – пилотная школа по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ №76» включает 5  направлений, реализующихся  в 33 курсах и кружках:

- Духовно-нравственное: «Все, что тебя касается», «Уроки нравственности», ВПК «Патриот», «Мои права»;

- Общеинтеллектуальное: «Юным умникам и умницам», «Школа развития речи», «Занимательные уроки иностранного», «Занимательная математика», «Путешествие в Британию», «Занимательная грамматика»; «Речевой портрет группы»;

- Общекультурное: вокальная студия «Доминанта»; «Художественное творчество: станем волшебниками», «Библиотечный циферблат», «ОЧумелые ручки», «Умелые руки», «Лоскутная мозаика», «Декоративное творчество»;

- Социальное: отряд «Милосердие», «Я пешеход и пассажир», отряд волонтеров «ЗОЖигалка», ДЮП «Спасатель», ЮИД «Дорожная азбука», клуб молодого избирателя «Взгляд в будущее», «Первый раз в 5 класс», «Введение в финансовую грамотность»;

- Спортивно-оздоровительное: спортивные секции – «Баскетбол» (2 группы), «Волейбол», «Футбол»,  «Легкая атлетика», «Регби».

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося не превышает нагрузку, предусмотренную базисным учебным планом.

Формой освоения  основной образовательной программы в МБОУ «СОШ №76» является очное обучение.

Программа воспитания и социализации реализуется через кружки, факультативные очные занятия, элективные курсы, проектную деятельность, самостоятельную  работу под руководством педагога, участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях.

3. Краткий проблемный анализ ситуации

3.1. Анализ выполнения  Комплексной программы развития МБОУ «СОШ №76» на 2015-2017г.г.

Основные усилия педагогического коллектива  при выполнении Комплексной программы развития МБОУ «СОШ №76» на 2015-2017г.г. были направлены на достижение главной цели – модернизацию школьной системы образования для обеспечения современного качества образовательных результатов. Это позволило достичь следующих положительных эффектов:

- курсы по подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО учителями начальной и основной  школы пройдены на 100%;

- улучшились  результатов сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ;

- в начальной школе разработана, действует и хорошо зарекомендовала себя система внеурочной деятельности младших школьников;

- продолжается работа по введению и реализации ФГОС ООО;

- продолжается укрепление материально-технической базы школы;

- проделана большая работа по созданию в школе здоровьесберегающей инфраструктуры;

- продолжается работа по созданию в школе безбарьерной среды обучения;

- фонд библиотеки  обеспечен бесплатными учебниками на 100%, постоянно пополняется фонд художественной литературы;

- остается стабильным  участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах, дистанционных конкурсах;

- учащиеся школы продолжают показывать высокие спортивные достижения;

- доля учителей, эффективно использующих информационно-коммуникативные технологии, составила 100%;

-  100% педагогов работают в системе «Сетевой край. Образование»;

-  активизировалась работа отрядов «Милосердие», «ЗОЖ».

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки:

-   снижение уровня участия педагогов в краевых и городских профессиональных конкурсах;

- отсутствие в школе специальной медицинской группы;

- переход учащихся основной школы в другие образовательные организации;

- не на должном уровне находится организация работы по  развитию школьного самоуправления в связи с отсутствием вожатой.

3.2. Краткий проблемный анализ ситуации

Цель анализа: определить основные направления развития МБОУ «СОШ №76» на 2018-2023 годы в условиях введения и реализации ФГОС второго поколения

Задачи анализа:

a) выявить  состояние  и тенденции развития базовых процессов в МБОУ «СОШ №76»: обучения и воспитания;

б) определить состояние  и тенденции развития вспомогательных процессов: материально-технического обеспечения; мотивационной, технологической готовности  к деятельности в новых условиях педагогического коллектива; ожиданий и готовности к сотрудничеству ученического  коллектива, родительской общественности, администрации;

в) обосновать  выбор актуальных направлений развития школы.

Материалом для анализа послужили  показатели успеваемости учащихся, результаты психолого-педагогической диагностики, данные социологических опросов, протоколы заседаний органов коллегиального управления, справки административного контроля, отчеты о результатах самообследования.

В соответствии с предыдущей Программой развития по показателю «успеваемость учащихся школы»  результат можно охарактеризовать как стабильный.

По показателю «качество знаний» в целом по школе зафиксирована тенденция роста (Таблица 1).

Таблица 1. Данные по показателю «качество знаний по школе»

|  | 2013/2014 уч.год | 2015/2016 уч.год | 2016/2017 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Успеваемость % | 99,54 | 99,98 | 100 |
| Качество % | 53,68 | 58,67 | 59,3 |
| Начальное общее образование (качество), % | 70,36 | 76,02 | 74,3 |
| Основное общее образование (качество), % | 44,47 | 48,16 | 51,1 |
| Среднее общее образование (качество), % | 36,47 | 48 | 42,7 |

По уровням «качество знаний» изменяется следующим образом:

a) снижение качества знаний в начальной школе (снижение объясняется общим уровнем подготовленности учащихся, пониженной мотивацией учения, выстраиванием в школе системы оценки качества обучения по качественно-количественным характеристикам);

б) рост показателя в основной школе (ежегодный  рост  объясняется следующим: выстроена система работы классного руководителя, создано детское самоуправление, внедрены новые педагогические технологии);

в) рост и снижение показателя в средней школе (рост качества знаний объясняется тем, что создана система подготовки учащихся к ЕГЭ: выделены зоны ответственности всех заинтересованных субъектов: учащихся, родителей, учителей, администрации; создана система дополнительных занятий, педагогами в учебное время используются новые педагогические технологии; снижение показателя объясняется  пониженной мотивации учения, снижением общего уровня подготовленности).

Несоответствие данных внешнего и внутреннего мониторинга среднего общего образования и фиксация  противоположных тенденций свидетельствуют о наличии проблемы:  отсутствие единства требований (внешней оценки и внутренней) и оценки результатов обучения, объективность оценивания.

По  данным мониторинга комитета  по образованию г. Барнаула в  школе выше городских показателей – средний балл экзаменов в форме ЕГЭ по истории, обществознанию, информатике и ИКТ, литературе, выше краевых – по литературе, истории, обществознанию, информатике и ИКТ.

Таблица 2. Средний балл  ЕГЭ по предметам

| предмет | Средний балл по школе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Русский язык | 61,37 | 60,1 | 70,18 |
| Математика (профильная) | 31,21 | 30,95 | 41 |
| Обществознание | 54,86 | 48,28 | 59 |
| Физика | 42,67 | 46,1 | 50 |
| История | 41,11 | 35,3 | 63 |
| Биология | 55 | 62,8 | 42 |
| География | 50,25 | - | 50,28 |
| Английский язык | 36,60 | - | 58 |
| Информатика | - | - | 65 |
| Литература | 55,5 | 57 | 81 |
| Химия | 51,71 | 58 | 30 |

Таблица 3. Участие учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах

| Уровень | Количество олимпиад/количество детей | Количество интеллектуальных конкурсов/количество детей | Количество конкурсов по проектной деятельности/ количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| Международный | 0 | 7/356 | 0 |
| Всероссийский | 2/26 | 2/77 | 0 |
| Краевой | 1/15 | 1/6 | 2/10 |
| Муниципальный | 9/79 | 3/16 | 2/6 |
| итого | 12/120 | 13/455 | 4/16 |

«Участие учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах» - следующий  показатель, на основании которого можно сделать заключение об эффективности работы школы. По статистическим данным выявлена тенденция увеличения количества учащихся, занятых в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и научно-практических конференциях. Это объясняется тем, что в школе выстроена система выявления не только творческой одаренности, но и учебно-творческой одаренности учащихся, что соответствует социальному  заказу  на выявление талантливых учащихся,  их поддержку и продвижение. В рамках направления НОУ предусмотрена система работы по подготовке учеников к успешному участию в предметных олимпиадах и конкурсах.

Одно из сильных направлений работы школьного сообщества – участие в творческих конкурсах и проектах, спортивных соревнованиях.

По данным мониторинга (таблица №3 и №4) зафиксирована тенденция  роста количества участников, это объясняется как разнообразием творческих конкурсов на всех уровнях системы, так и выстраиванием в школе системы мотивации педагогов на организацию деятельности детей в  различных направлениях и сложившейся в школе системе внеурочной занятости (в программе дополнительного образования 33 курса), где один из показателей результативности - представленность результатов работы  на конкурсах и соревнованиях.

Таблица 4. Количество участников спортивных соревнований

| Учебный год | 2014/2015 |  | 2015/2016 |  | 2016/2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие спортивных и военно-спортивных соревнованиях | участников | победителей, призеров | участников | победителей, призеров | участников | победителей, призеров |
| Районные, городские | 224 | 80 | 280 | 101 | 280 | 101 |
| Областные | 41 | 11 | 78 | 20 | 78 | 20 |
| Всероссийские | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Международные | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Результаты участия  школьников в творческих конкурсах

| Уровень | Количество конкурсов | Количество участников | Количество победителей | Количеств о призеров | Количество лауреатов и дипломантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Международный | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Российский | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Краевой | 5 | 57 | 1 | 9 | 0 |
| Городской | 25 | 172 | 39 | 26 | 0 |
| Районный | 18 | 378 | 41 | 55 | 0 |
| итого | 50 | 619 | 82 | 93 | 0 |

Педагогическая задача перед коллективом – работать над улучшением качества посылаемых на творческие конкурсы работ, выстраивание системы мониторинга качественного продвижения учащегося в освоении компетенций, развиваемых при участии в конкурсах, на занятиях по системе дополнительного образования.

По показателю «открытость системы образования»:

а) в школе действуют коллегиальные органы управления:  Общее собрание работников Учреждения, Управляющий Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общешкольное родительское собрание Учреждения, Общее собрание учащихся 10-11 классов Учреждения.

б) Ежегодно школой размещается в сети Интернет  отчет о самообследовании -   результаты деятельности школы за прошедший учебный год.

в) в МБОУ «СОШ №76» создано детское самоуправление, которое  представлено   детской организацией  5-11 классов «Феникс». Ребята выступают инициаторами  проведения общешкольных и внеклассных мероприятий для учащихся начальной школы, организуют социальные проекты, торжественные тематические линейки, праздники и участвуют в них. Также принимают участие в работе районной детской организации «Вместе».

г) МБОУ «СОШ №76» сотрудничает с организациями-партнерами: МБОУ «Гимназия №5», МБДОУ №132, МБДОУ №125, МБДОУ №197, МБДОУ №211, МОУДОД СК «Рубин», МОУ ДОД «ЦДТ № 2»,  ДМШИ №4, МБУК «ДК «Южный», библиотекой № 10 им. А.С. Пушкина,  КГБОУ НПО «ПУ №8», СДЮШОР №2, КГБУЗ «Городская больница №10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Г.Барнаул». В школе  функционируют 7 спортивных секций и кружков (баскетбол для мальчиков и девочек разных возрастных групп, волейбол, легкая атлетика, футбол, силовая гимнастика, регби). Их посещают более 150 учащихся, занятия ведут   преподаватели школы и специалисты СДЮШОР №2 и МОУДОД СК «Рубин». Коллективами МБОУ «СОШ №76» и МБДОУ № 132 разработан и реализуется совместный проект «Организация физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ № 132 и МБОУ «СОШ № 76».

Общий охват занятости учащихся во внеурочное время  составляет 98%.  Из них 67% учеников   заняты в школе,  60% - вне школы. Следует отметить, что занятость учеников начальной школы в последние несколько лет составляет 100%. В дни каникул кружки и секции не прекращают свою  работу, поэтому внеурочная занятость в течение года всегда стабильная.

В классных и общешкольных мероприятиях учащиеся школы участвуют активно.

По показателю «Сохранение и укрепление здоровья учащихся»:

Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся школы. По результатам медицинских осмотров учащиеся школы отнесены к следующим группам здоровья:

| Учебный год | 2014/2015 |  | 2015/2016 |  | 2016/2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отнесение к той или иной группе здоровья, занятиям физкультурой | Число | % | Число | % | Число | % |
| Отнесены к четвертой или пятой группам здоровья, инвалиды | 7 | 0,7 | 7 | 0,7 | 6 | 0,6 |
| Отнесены к основной физкультурной группе | 783 | 84,9 | 758 | 82,2 | 808 | 84,2 |
| Отнесены к подготовительной физкультурной группе | 120 | 13 | 145 | 15,7 | 135 | 14 |
| Освобождены от занятий физкультурой | 15 | 1,4 | 14 | 1,4 | 12 | 1,2 |

По данным мониторинга с октября 2014 года уменьшилось количество детей с заболеваниями почек и мочевой системы (с 3,1% до 2,9%), сколиоза (с 5,2% до 3,7%), плоскостопием (с 3,4% до 2,7%);  возрос процент детей с нарушением зрения (3%-5,6%), заболеваний ЖКТ (2,7% - 3%). Зафиксировано наличие таких заболеваний среди учащихся, как астма, гипертония, есть случаи заболевания сахарным диабетом. Для укрепления здоровья учащихся в 1-11-х классах ведется по три часа физической культуры. Охват учащихся питанием составляет 98,2 %. Питание в школе организовано для обучающихся всех социальных групп: компенсационным питанием обеспечены 133 ученика.

Затруднение вызывает организация работы группы лечебно-физкультурных занятий - отсутствует специалист. Организованная на высоком уровне спортивно-оздоровительная  работа привела к соответствующим результатам: спортсмены школы регулярно занимают призовые места на уровне района, города, края.

Вопросы  «управления качеством» образовательных достижений учащихся администрацией школы рассматриваются исходя из нескольких составляющих:

а) Разработано Положение о системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ №76».

б) Организация и проведение внутришкольного контроля: нормативно-правовое регулирование системы на локальном уровне (система приказов об объектах, целях, критериях и показателях внутришкольного контроля); проверка документации, срезы знаний (объективность требований и выставлений оценок)

в) Работа с одаренными детьми (Положения: о классах с профильным обучением; о предпрофильной подготовке; о проведении школьного тура предметных олимпиад; о научном обществе учащихся школы № 76; ежегодный план работы с одаренными детьми; план работы школьного НОУ);

г) Разработана система поощрения учителей и учеников (издаются приказы о поощрении учителей и учеников, поздравительные листки, осуществляется материальное вознаграждение педагогов из стимулирующего фонда).

Эти составляющие обеспечивают реализацию основной задачи школы – обеспечение качества общего образования.

Таким образом,  в результате анализа достигнутых итогов обучения и воспитания были зафиксированы состояние и определены тенденции развития:

a) На протяжении трех лет по показателю «успеваемость учащихся школы» - результат можно охарактеризовать как стабильный (2015г., 2016г., 2017г. – 100%).

б) По показателю «качество знаний» по школе зафиксирована тенденция роста: с 53,68% в 2013/2014 учебном году до 59,3% в 2016/2017 учебном году;

в) Растет  показатель «участие учащихся в творческих конкурсах», «участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях»;

г) По показателю «сохранение и укрепление здоровья обучающихся»: сокращение количества детей с заболеваниями почек и мочевой системы, сколиоза, плоскостопием; возрос процент детей с нарушением зрения, заболеваний ЖКТ. Зафиксировано наличие таких заболеваний среди учащихся, как астма, гипертония, есть случаи заболевания сахарным диабетом. В целом, наблюдается  положительная динамика основных показателей психического и физического здоровья детей;

д) По показателю «открытость системы образования»: создана система детского самоуправления, система коллегиального управления, создан сайт школы, где регулярно публикуется отчет о результатах самообследования; заключено 5 договоров о партнерстве с МОУДОД СК «Рубин», МОУ ДОД «ЦДТ № 2»,  ДМШИ № 4, МБУК «ДК «Южный», библиотекой № 10 им. А.С. Пушкина  и другими организациями; зафиксирована тенденция роста занятости учащихся во внеурочное время в секциях и кружках, действующих как на базе школы, так и в системе дополнительного образования.

Состояние  и тенденции развития вспомогательных процессов: материально-технического обеспечения; мотивационной, технологической готовности  к деятельности в новых условиях педагогического коллектива.

В течение 2016/2017 на ремонт здания школы, кабинетов, приведение школьной инфраструктуры в соответствие с нормами СаНПиНа потрачено более 985.775,83 рублей. На бюджетные средства приобретены лакокрасочные товары для ремонта школы на сумму 81.487,4 руб., проведены промывка система отопления (15.000 руб.), электротехнические испытания и измерения (11.000 руб.), зарядка огнетушителей (4.753,00 руб.), ремонт кухонного оборудования (23.440 руб.), поверка приборов (7.034,37 руб.); приобретены светильники на сумму 9.580,00 руб.; изготовлены информационные  адресные таблички на сумму 1.800 руб.  В кабинеты проведен Интернет на сумму 29.000 руб. На текущий ремонт потрачено 19.651 руб., изготовление бортиков для столов в кабинете физики – 6.040 руб., тумб для питьевых фонтанчиков – 3.440 руб., медицинского стола – 2.990 руб., приобретение счетчика – 5.790 руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики г.Барнаула на 2015-2019г.г.» проведены работы по замене деревянных окон на пластиковые на сумму 685.018,69 руб.

На внебюджетные средства  проводились работы в классных кабинетах: покраска школьной мебели, стен, замена линолеума, замена обоев на сумму 75.300 руб., ремонт актового зала – 64.200руб., жалюзи – 11.488,74 руб., изготовление занавеса – 15.000 руб.

В 2016/2017 учебном году продолжилось обеспечение учащихся бесплатными учебными пособиями: был приобретен  941 экземпляр учебников на сумму 370.270 руб. из средств краевого бюджета.

Информационный центр-медиатека оборудован двумя компьютерами и двумя ноутбуками   с выходом в Интернет, телевизором, копировальной техникой. Общее количество читателей – 1103 (из них 58 педагогических работников).

Фонд библиотечно-информационных ресурсов – 23.421:

- учебников –14.283 экз.;

- основного фонда – 9.054 экз.;

- электронных носителей – 84;

- периодических изданий – 12 наименований.

Число книговыдач (без учебников) – 11.692 экземпляров, % охвата учащихся чтением – 90. Обеспеченность художественной литературой на 1 учащегося  – 7,65. Обеспеченность учебниками в 2016/2017 учебном году составила 100%. Обращаемость книжного фонда – 1,29.

Постоянно пополняется спортивный инвентарь школы. В настоящее время школа обеспечена на 100% лыжами, мячами для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Имеется тренажерный зал. На школьном стадионе оборудована баскетбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину. В 2016 году приобретены 4 стола для игры в малый теннис.

Таким образом, продолжается работа по укреплению  материальной базы  школы.

На текущий момент существует ряд проблем, требующих неотложного решения:

- требуется ремонт отмосток, цоколя;

- требуется замена деревянных оконных блоков на пластиковые в столовой, рекреациях 1 этажа, туалетах, некоторых учебных кабинетов.

Педагогические кадры и управленческий персонал:

В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив школы состоял из 52 человек (из них 50 учителей). 51 работник школы имеет высшее образование (98,2%), 49  человек имеют  высшее педагогическое образование, что составляет 94,2% от всего количества педагогических работников. 4 человека награждены     отраслевыми наградами; 27 человек – специалисты высшей квалификационной категории, что составляет 51,9% всего коллектива. 24 человек имеют I квалификационную категорию –  46,2%.   1  педагогический работник  не имеет квалификационной категории. Средний возраст педагогов – 44,5 лет. Доля учителей пенсионного возраста составляет 19,2% (10 человек).

Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации:

Таблица №6. Сведения о повышении квалификации

и переподготовке педагогических кадров

| Курсы повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования взрослых | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | всего за три года | % от общего количества педагогов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочные (до 100 часов) | 19 | 17 | 48 | 84 | 100% |
| Длительные (свыше 100 часов) |  |  | - | - |  |
| Профессиональная переподготовка | - | - | 1 | 1 |  |

Таблица №7. Сведения о повышении квалификации

и переподготовке руководителей

| Курсы повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования взрослых | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | всего за три года | % от общего количества руководителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочные (до 100 часов) | 2 | 2 | 2 | 6 | 100 |
| Длительные (свыше 100 часов) | - | - | - | - | - |
| Профессиональная переподготовка | - | - | 1 | 1 | 16 |

принимают активное участие в работе муниципальных МО, профессиональных и творческих конкурсах

Таблица №8. Участие педагогических работников школы

в муниципальных, региональных и федеральных

фестивалях, конкурсах, смотрах в 2015-2017 годах

| Предметная область, к которой относится конкурсное мероприятие | Количество участников | Количество призеров |
| --- | --- | --- |
| Международный уровень |  |  |
| Профессиональное мастерство | 1 | публикация |
| Российский уровень |  |  |
| Профессиональное мастерство | 2 | Сертификат участника |
| Научно-техническое творчество, научно-педагогические исследования | 1 | Сертификат участника |
| Краевой уровень |  |  |
| Профессиональное мастерство | 4 | Выступление, публикации, Благодарность |
| Научно-техническое творчество, научно-педагогические исследования | 4 | публикации |
| Социально-значимая и общественная деятельность | 1 | 2 место |
| Городской уровень |  |  |
| Профессиональное мастерство | 2 |  |
| Любительский спорт | 1 |  |
| Социально-значимая и общественная деятельность | 1 | Благодарность |

Используют в работе с учащимися современные педагогические технологии

Таблица №9. Современные педагогические технологии,

используемые в образовательном процессе

| Педагогическая технология | Число педагогических работников, чел |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прошедших подготовку по данной технологии по состоянию на 01 сентября |  |  | эффективно применяющих данную технологию по состоянию на 01 сентября |  |  |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Технология разноуровневого обучения | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Проектные методы обучения | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Системно-деятельностный подход | 8 | 10 | 25 | 21 | 37 | 48 |
| Лекционно-семинарско-зачетная система обучения | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 |
| Игровые методы в обучении: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр | 7 | 6 | 9 | 32 | 37 | 40 |
| Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) | 8 | 10 | 25 | 25 | 34 | 37 |
| Здоровьесберегающие технологии | 7 | 8 | 9 | 26 | 35 | 38 |
| ИКТ | 3 | 4 | 7 | 48 | 48 | 52 |

По результатам опроса, готовы к нововведениям в области их проектирования и реализации более 80% школьных педагогов. Число активно владеющих ИКТ-технологиями -  100%. 65% педагогов активно используют инновации в образовании, чему способствует внутришкольная методическая работа.

Методическую службу школы представляют методический совет и шесть МО: МО учителей гуманитарного цикла (русского языка и литературы, истории и обществознания), МО учителей математики, информатики и физики,  МО учителей начальной школы, МО учителей иностранного языка,  МО учителей естественных наук (биологии, географии, химии), МО учителей физической культуры и ОБЖ. Работа МО строится по планам, утверждаемым на заседании Методического совета.

К коллективу школы, педагогам, реализуемой образовательной программе в целом позитивное отношение в социуме.  За последние годы ярко проявилась тенденция роста числа учащихся, которые являются детьми выпускников прошлых лет: в целом рост на 20%, общая наполняемость по школе составляет 125%. По результатам опросов с 70% до 87 % возросло число родителей, высоко оценивающих качество воспитания и обучения в МБОУ «СОШ №76». Число родителей, удовлетворенных имеющимися в школе условиями для разностороннего развития ребенка, также возросло  с 87 до 90%. Число родителей учащихся, принимающих активное участие в организации и проведении культурно-массовых и иных мероприятиях в школе, возросло с  51 до 64%. В МБОУ «СОШ №76» сложилась система работы с родителями: педагогические лектории, родительские собрания, участие в социальных проектах, массовых праздниках и конкурсах, работа в пространстве сайта школы. Активность родителей высока в начальном и старшем звене. Сложнее организовывать взаимодействие с родителями учащихся 5-9 классов.

Сохранению и развитию традиций школы способствует работа     музея «История школы», организованного в 2006г. Регулярно  в музее проходят экскурсии для учащихся, уроки мужества, различные мероприятия. Музей часто принимает гостей: воспитанников детских садов №125, №132, бывших учащихся школы, ветеранов ВОВ и труда, участников локальных войн, представителей общественных организаций. В музее были организованы и прошли встречи выпускников школы «10 лет спустя», «15 лет спустя»,  «20 лет спустя»,   «25 лет спустя», «30 лет спустя»; проводятся мероприятия, посвященные 9 Мая, Дню Защитника Отечества и другим знаменательным датам. Активом музея ведется  большая поисковая работа, благодаря которой появляются материалы для новых экспозиций. При музее действует клуб ветеранов педагогического труда.

Обоснование актуальных направлений развития школы

Таким образом, выявлены области, требующие другого качественного состояния и изменений в текущей деятельности:

a) в содержании образования – реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО; введение ФГОС СОО;  создание открытого образовательного пространства, предусматривающего вариативность, выборность, создание условий для обучения учащихся с особыми образовательными потребностями; создание программы дополнительного образования, включающей ресурсы как школы, так и окружающего социума (реализация на бюджетной и внебюджетной основе);  создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

б) в организации образовательного процесса и технологиях обучения –  проблема: высокое качество обучения в условиях мониторинга знаний, умений, навыков и низкое качество результатов в области применения полученных знаний в условиях конкурентной среды – конкурсы, олимпиады, реализация социальных проектов. Задача: построение системы социального партнерства:  переход на продуктивные технологии обучения, что будет способствовать наращиванию социального капитала учащихся; построение системы компетентностной диагностики развития средствами учебных курсов и областей; реализацию технологии проектного обучения; построение индивидуальной образовательной траектории.

в) в организации управления МБОУ «СОШ №76» – созданы коллегиальные органы управления, которые активно влияют на реальные образовательные инициативы.

г) повышение квалификации педагогических работников – обеспечение условий для перехода МБОУ «СОШ №76» на работу в условиях действия профессионального стандарта.  В связи с этим необходимы: 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение МБОУ «СОШ №76» и педагогических работников к работе в условиях действия профессионального стандарта педагога; 2. Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

4. Концептуальное видение образа будущего состояния школы

Цели и задачи новой школы.

Цель: обеспечение условий для модернизации системы образования МБОУ «СОШ № 76» и удовлетворения потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) в доступном и качественном образовании;

Задачи:

- обновление содержания образования и педагогических технологий в рамках введения и реализации ФГОС;

- развитие кадрового потенциала системы образования МБОУ «СОШ №76»;

- развитие школьной системы оценки качества образования;

- формирование системы работы с одаренными детьми;

- формирование системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания детей в МБОУ «СОШ №76»;

- модернизация материально-технической базы МБОУ «СОШ №76».

Характеристика нового управляемого объекта – образовательная программа школы

Инициативность и самостоятельность участников образовательного процесса становятся основным ценностно-целевым ориентиром образовательной программы школы.

В структуре ООП определено соотношение между обязательной и вариативной  частями программ учебных курсов (дисциплин), модулей. Она включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, элективных курсов, кружков, факультативов, которые определяют рамки образовательного процесса по освоению предметных,  междисциплинарных и общих ключевых компетентностей нашей школы.

ООП определяет требования к обучению на начальном, основном и  среднем уровнях, условиям ее реализации и результатам ее освоения.

В Базисном учебном плане каждого уровня выделяются компоненты Федерального уровня (обязательная часть ООП) и части, формируемой участниками образовательного процесса (1-8 классы),  компонента образовательного учреждения (8-11 классы), распределяемые МБОУ «СОШ №76» самостоятельно. В начальном звене часы части, формируемой участниками образовательного процесса, добавляются на изучение русского языка, чтения, математики  в целях более глубокого и прочного усвоения программного материала. В среднем и старшем звеньях  - на преподавание элективных курсов по математике (5,6,8 классы), химии (8 класс), стилистике русского языка (9 – 11 классы), решению усложненных задач по математике (9,10,11 классы), профориентации (9 классы), способствующие развитию у учащихся общего кругозора и помогающие обеспечить социальный опыт как в учебной, так и во внеучебной деятельности. В учебный план 1-8 классов включены часы внеурочной занятости по пяти направлениям.

Рабочие программы учебных предметных курсов составлены на основе примерных рабочих программ и состоят из пояснительной записки, включающей описание планируемых результатов обучения, содержание предмета, календарно-тематический план.

Также в ООП входят индивидуальный план реализации образовательной программы, планирование обязательной учебной внеурочной деятельности учащихся и необязательных индивидуальных и индивидуализированных групповых внеурочных занятий.

Внеурочная деятельность в ООП представлена программами кружков, факультативов, направленных на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов учащихся в разных видах деятельности (например, Клуб молодых избирателей, Речевой портрет личности). В  1-8 классах выбрана интегрированная модель внеурочной деятельности: часы внеурочной занятости осуществляются  за счет внутренних ресурсов и сотрудничества с учреждениями дополнительного образования.

Результаты освоения ООП предлагается рассматривать комплексно: через оценку предметных результатов, которые трактуются как уровни освоения предметных культурных (то есть сформировавшихся в человеческой культуре) средств и способов действия, получивших обоснование в культурно-исторической теории Л.С. Выготского:

- через оценку ключевых компетентностей, которые могут быть сформированы к концу начального этапа образования;

- через характеристику социального опыта школьников.

Акцент во ФГОС  сделан на оценку компетентностных результатов посредством использования современных оценочных процедур, определяющих освоение средств и способов действия. Проверяется, что ребенок действительно умеет делать. Полноценные действия без знаний невозможны, но знания не являются результатом образования сами по себе. Предметные результаты группируются в «грамотности».

Модель управляющей системы школы

Программа развития является документом, открытым для дальнейшего обсуждения в различных органах: Управляющем совете школы, Педагогическом совете, заседаниях методических объединений учителей и  классных руководителей, Общешкольном родительском собрании, творческих группах.

Полномочия по планированию и контролю за реализацией Программы развития переданы Управляющему совету школы. Непосредственное исполнение намеченных мероприятий будет осуществляться посредством текущей деятельности творческих групп, администрации школы.

Внесение изменений и дополнений в Программу развития, ее корректировка будет осуществляться ежегодно на основе анализа результатов ее выполнения.

Органы детского самоуправления

Общешкольное родительское собрание

Директор школы

Заместитель директора

Методический совет

Общее собрание учащихся 10- классов11

Педагогический совет

Психолого-медико-педагогический консилиум

МО

Управляющий

Совет

школы

Профсоюзный комитет

Дополнительное образование

МО классных руководителей

5. Обоснование программного метода решения проблем, реализации целей Программы развития

В современных условиях система образования становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие института гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере образования, определенной программой социально-экономического развития Алтайского края, является обеспечение доступа жителей региона, в том числе р.п. Южный и примыкающих к нему территорий, к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества.

Достижение данной цели невозможно без модернизации системы образования в МБОУ «СОШ №76» на всех уровнях. Указанная работа требует инновационных подходов к решению всего спектра проблем, препятствующих развитию образования.

Первоочередное значение уделяется улучшению материально-технической базы МБОУ «СОШ №76». За счет бюджетных и внебюджетных средств в школу приобретены 80 компьютеров, 5 принтеров, 9 МФУ, 16 мультимедийных проекторов, 2 копировальных аппарата, 7 интерактивных досок, лабораторно-демонстрационное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, истории, географии. В локальную сеть объединены компьютеры, установленные во всех учебных  кабинетах, медиа-центре, методическом кабинете.

Постоянно пополняется спортивный инвентарь школы. В настоящее время школа обеспечена на 100% лыжами, мячами для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Имеется тренажерный зал.

МБОУ «СОШ №76» укомплектовано огнетушителями согласно нормам (100%). Система передачи сигнала о пожаре выведена на центральный узел связи «01».

Таким образом, за 3 года доля школьников, занимающихся в условиях, отвечающих всем требованиям, возросло с 78% до 90%.

Важное значение придается работе по обеспечению доступной школьной среды для детей-инвалидов и детям с ограниченными возможностями здоровья. В школе обучается 6 инвалидов и 10 учеников с ограниченными возможностями здоровья, которые получают  качественное образование.

Проблема эффективного использования кадровых ресурсов в системе образования приобретает особую значимость в связи с необходимостью повышения качества услуг, представляемых в этой сфере населению, что, в свою очередь, основывается на высоком профессиональном уровне педагогических работников, их вовлеченность в модернизацию региональной системы образования. Учителя школы активно используют лабораторное и компьютерно-презентационное оборудование в учебном процессе, применяют современные технологии, что повлияло на повышение качества знаний с 58,67% в 2015/2016 учебном году до 59,3% в 2016/2017 учебном году. Доля учителей, применяющих ИКТ-технологии в УВП,  составила 100%;

Однако остается ряд проблем развития кадрового потенциала:

- не все педагоги владеют системно-деятельностным методом обучения, являющимся основным при переходе на ФГОС;

-  недостаточность знаний административных работников по вопросам сметно-финансовой деятельности учреждения.

Все сказанное требует модернизации системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников путем участия в профессиональных конкурсах, работой над темами самообразования, в школе передового педагогического опыта, в семинарах, на курсах, организованных АКИПКРО,  АлтГУ, АлтГПУ и другими образовательными огранизациями.

Основной проблемой, препятствующей развитию учительского потенциала, является низкая доля молодых специалистов в общем количестве педагогических работников. В настоящее время в школе работают 79,6% учителей старше 35 лет, 12,2% - моложе 35 лет, и 19,2% составляют учителя пенсионного возраста. В связи с этим необходимо совершенствовать механизмы привлечения молодых специалистов в школу.

Освоение образовательных программ среднего общего образования заканчивается итоговой аттестацией выпускников, показывающих объективную оценку их знаний. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ, всероссийских проверочных работ в 4-11 классах позволяют проанализировать  степень подготовки учащихся и выпускников и на этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных предметов, выяснить причины полученных результатов и наметить пути совершенствования образовательного процесса  с целью повышения его качества.

В сфере воспитания особого внимания требуют мероприятия по стимулированию внедрения инновационных воспитательных практик.

Большое место в учебном процессе школы занимает коррекционная работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; этому способствуют психологическая, психолого-медико-педагогическая и социальная службы школы.

Таким образом, реализация мероприятий Программы развития позволит создать новые институциональные механизмы совершенствования системы образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели обновления образования.

6. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

6.1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ООО, ФГОС СОО)

6.1.1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению:

- недостаточный уровень самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности;

- отрыв качества образования от современных требований жизни в информационном обществе в условиях глобальной информатизации, формирования информационно-коммуникационной среды;

- недостаточный уровень совместной работы школы, семьи и других институтов общества.

6.1.2. Цель и задачи:

Цель: обновление содержания образования и педагогических технологий в рамках введения и реализации ФГОС;

- определение эффективных способов приведения образовательного процесса в школе в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к качеству начального, основного и среднего образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения;

Задачи:

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в учебном процессе;

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.

Направленность процесса обучения на достижение этих задач обеспечит развитие школьника – появление качественных изменений в его умственном, физическом, психическом и духовном развитии.

6.1.3. Обоснование комплекса мероприятий по направлению и их связь с другими мероприятиями программы

Мероприятия данного направления позволят создать условия для  качественного перехода учащихся основной и средней  школы на  ФГОС ООО и ФГОС СОО, реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; позволят повысить уровень самостоятельного усвоения учениками знаний, умений и навыков; повысить уровень овладения компьютерными технологиями; воспитать гражданина Российской Федерации. При реализации мероприятий направления «Переход на федеральные государственные образовательные стандарты» будет осуществляться связь с мероприятиями следующих направлений: «Развитие системы поддержки талантливых учащихся» (подготовка детей к олимпиадам, интеллектуальным и творческим конкурсам), «Совершенствование учительского корпуса» (повышение квалификации учителей, внедряющих ФГОС, овладение педагогами системно-деятельностного подхода, переход на профстандарты), «Развитие школьной инфраструктуры» (укрепление и развитие учебно-методической и материально-технической базы школы), «Сохранение и укрепление здоровья школьников» (совершенствование здоровьесберегающего образовательного пространства школы, проведение мероприятий медицинского, воспитательного и образовательного характера по укреплению здоровья учащихся и формированию здорового образа жизни).

6.1.4. Финансовое обеспечение: проект финансируется за счет бюджетных средств.

6.1.5. План-график мероприятий по направлению

| Мероприятия по направлению | Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование | Результаты и индикаторы | Сроки реализации | Дальнейшее использование результатов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативной базы МБОУ «СОШ №76» | Устав школы, образовательная программа школы начального общего образования; образовательная программа основного общего образования; образовательная программа среднего общего образования; локальная нормативная база (приказы, положения), анализ работы, выставление на сайте | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требования ми ФГОС; - доля соответствия локальных актов требованиям ФГОС | 2018-2023 гг. | Отслеживание и своевременное информирование педагогов об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Администрация школы, руководители МО учителей-предметников |
| Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с логикой ФГОС и профессиональными стандартами | Приказы по школе, сертификаты, дипломы, удостоверения учителей, прошедших курсовую подготовку, отчеты по курсовой подготовке; обобщение опыта учителей через публикации в СМИ, на школьном сайте. | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС; повышение уровня компетентности педагогов, администрации по вопросам введения ФГОС - доля учителей, прошедших курсовую подготовку; - доля учителей, внедряющих ФГОС; - доля учителей, принявших участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, сетевых консультациях, форумах по введению ФГОС; - доля учителей, опубликовавших печатные работы в СМИ | 2018-2023 гг. | Сотрудничество с АКИПКРО, АлтГПУ, АлтГУ, АНОО «Дом учителя», проведение открытых мероприятий (уроков, внеклассных мероприятий, семинаров) на базе школы | Заместители директора по УВР, руководители МО учителей-предметников |
| Обеспечение учебными пособиями начального, основного и среднего уровней МБОУ «СОШ №76» | Анализ набора учебных предметов и учебников в каждом классе, соответствующий федеральным стандартам; списки учебных пособий, методической литературы для начальной школы, основного и среднего уровней, опубликование списка на сайте | Обеспечение учащихся начальной школы, основного и среднего уровней УМК нового поколения; - доля УМК, соответствующих современным требованиям начального, основного и среднего образования; - доля УМК, обеспечивающих формирование учебной деятельности; - доля УМК, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | 2018-2023 гг. | Обеспечение учебного процесса учебными планами, программами, учебниками в области знаний дополнительного образования | Администрация школы, педагог-библиотекарь |
| Подготовка базы для реализации урочной и внеурочной части ФГОС | Приказы, размещение на сайте | Повышение качества знаний учащихся начальной и основной школы, среднего уровня, развитие личностных качеств учащихся; - доля классных кабинетов, имеющих соответствующие материально-технические, информационные и учебно-методические условия; -доля учащихся, занятых внеурочной деятельностью на базе школы | 2018-2023 гг. | Сохранение и повышение качества знаний учащихся в основном звене, развитие информатизации образования в школе, вовлечение всех учащихся начальной школы, основного и среднего уровней во внеурочную деятельность | Администрация школы |

6.2. Развитие системы поддержки талантливых учащихся

6.2.1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению:

- дефицит нормативной базы;

- недостаточный уровень  диагностического инструментария выявления одаренных детей;

- организация исследовательской деятельности;

- повышение результативности участия учащихся в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах;

- механизмы мотивации учащихся для участия в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;

- низкая мотивация педагогов к организации исследовательской деятельности учащихся;

- недостаточный уровень профессиональной квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.

- недостаточный уровень системы взаимодействия с семьей одаренного ребенка;

- недостаток специализированных помещений для занятий  внеурочной деятельностью

6.2.2. Цель и задачи:

Цель: создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных  задатков   одаренных  детей   в   школе,   а  также   создание   среды, способствующей формированию и максимально полной реализации творческих способностей в различных областях науки, искусства, спорта и общественной деятельности.

Задачи:

- Обеспечение условий для всестороннего развития личности одаренного ребенка на основе ее интересов через творческую созидательную деятельность, через создание благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, через организацию индивидуальной деятельности с одаренными детьми, предоставление возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;

-  «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса;

- Учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала в научной деятельности;

- Разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-методического и программного обеспечения, кадровых условий для работы с одаренными детьми.

- Обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми.

6.2.3. Обоснование комплекса мероприятий по направлению и их связь с другими мероприятиями программы:

В рамках данного направления будут проводиться диагностико-организационные, организационно-практические, рефлексивно-обобщающие мероприятия, связанные с мероприятиями  таких направлений, как «Переход на федеральные государственные образовательные стандарты», «Совершенствование учительского корпуса», «Сохранение и укрепление здоровья учащихся». Это позволит создать в школе среду, способствующую развитию талантливых, одаренных школьников.

6.2.4. Финансовое обеспечение: проект финансируется за счет бюджетных средств.

6.2.5. План-график мероприятий по направлению

| Мероприятия по направлению | Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование | Результаты и индикаторы | Сроки реализации | Дальнейшее использование результатов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие приемлемой для школы системы выявления одаренного ребенка | План работы с одаренными детьми, диагностики, банк данных «Одаренные дети», выставление на сайте | Выявление большего количества одаренных детей, создание банка данных «Одаренные дети»; - доля учащихся, выявленных в результате диагностики | 2018 – 2023 г.г. | Использование данных диагностик при подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам | Администрация школы, руководители МО учителей-предметников, учителя-предметники, педагог-психолог |
| Организация участия в интеллектуальных и творческих конкурсах детей с ограниченными возможностями здоровья | Приказы по школе, положения, сертификаты, дипломы, грамоты, публикация результатов конкурсов на школьном сайте | Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему работы с одаренными детьми; - доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах | 2018 – 2023 г.г. | Составление портфолио, необходимое учащимся для поступления в средние специальные, высшие профессиональные образовательные организации | Администрация школы, классные руководители, учителя-предметники |
| Организация участия одаренных детей в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Приказы по школе, положения, сертификаты, дипломы, грамоты, публикация результатов конкурсов на школьном сайте | Увеличение количества детей, принимающих участие в конкурсах различного уровня; - доля одаренных учащихся, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах | 2018 - 2023 г.г. | Составление портфолио, необходимое учащимся для поступления в средние специальные, высшие профессиональные образовательные организации | Администрация школы, классные руководители, учителя-предметники |
| Повышение профессиональной квалификации кадров, работающих с одаренными детьми | Приказы по школе, сертификаты, дипломы, удостоверения учителей, прошедших курсовую подготовку, отчеты по курсовой подготовке; обобщение опыта учителей через публикации в СМИ, на школьном сайте, участие в семинарах, конференциях | Готовность педагогических кадров к работе с одаренными детьми; повышение уровня компетентности педагогов, администрации по вопросам работы с одаренными детьми - доля учителей, прошедших курсовую подготовку; - доля учителей, работающих с одаренными детьми; - доля учителей, принявших участие в семинарах, круглых столах, сетевых консультациях и форумах - доля учителей, опубликовавших печатные работы в СМИ | 2018–2023 г.г. | Сохранение и повышение качества знаний учащихся, вовлечение всех учащихся школы во внеурочную деятельность, участие в олимпиадах и конкурсах | Администрация школы |

6.3. Совершенствование учительского корпуса

6.3.1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению:

- недостаточное соответствие  профессионального уровня педагогических работников  школы профессиональному стандарт;

- недостаточный уровень владения педагогами лицея современными технологиями обучения, развития, социализации и воспитания, исследовательской деятельности;

- недостаточность психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;

- пассивная позиция части учителей в вопросах самообразования и развития школы;

- старение кадров;

- низкая доля молодых специалистов в общем количестве педагогических работников;

- недостаточный процент участия педагогов в профессиональных конкурсах;

- результативность ГИА по некоторым предметам ниже краевого уровня.

6.3.2. Цель и задачи:

Цель: стимулирование роста профессионального мастерства и развитие творческой инициативы педагогов, а также повышение уровня теоретической подготовки педагогических работников и поддержка авторитета педагогического звания для активизации инновационных процессов в образовательном учреждении.

Задачи:

- выявление реального уровня компетентности педагогического работника, руководителя;

- реализация личностно-ориентированных моделей оценки, расширение мотивационной сферы деятельности;

- развитие системы проектирования личностных достижений педагогов в рамках внедрения профессионального стандарта;

- обеспечение  условий для творческого роста учителей, в том числе молодых специалистов (конкурсы, фестивали и т.д.);

- повышение результатов всероссийских и краевых проверочных работ;

- повышение результатов сдачи выпускных экзаменов учащихся  9-ых,11-ых классов

6.3.3. Обоснование комплекса мероприятий по направлению и их связь с другими мероприятиями программы:

В рамках данного направления будет осуществляться повышение квалификации педагогических и руководящих работников, создаваться условия для участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, для привлечения в школу молодых специалистов. Будет совершенствоваться система моральных и материальных стимулов поддержки учителей. Будет внедряться профессиональный стандарт педагогического работника. Комплекс мероприятий данного направления тесто связан с мероприятиями  таких направлений, как «Переход на федеральные государственные образовательные стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых учащихся», «Развитие школьной инфраструктуры». Решение комплекса мероприятий будет способствовать повышению профессионального уровня педагогических и руководящих работников, вовлекать их в модернизацию региональной системы образования.

6.2.4. Финансовое обеспечение: проект финансируется за счет бюджетных средств.

6.3.5. План-график мероприятий по направлению

| Мероприятия по направлению | Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование | Результаты и индикаторы | Сроки реализации | Дальнейшее использование результатов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы | Приказы по школе, сертификаты, дипломы, удостоверения учителей, прошедших курсовую подготовку, отчеты по курсовой подготовке; обобщение опыта учителей через публикации в СМИ, на школьном сайте | Повышение уровня профессионального мастерства учителей и руководящих работников; - доля учителей, руководителей, прошедших курсовую подготовку; - доля учителей, внедряющих ИКТ и системно-деятельностный подход к обучению; - доля учителей, принявших участие в семинарах, круглых столах; - доля учителей, опубликовавших печатные работы в СМИ; - доля учителей, подготовивших учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ (результативность не ниже краевого уровня) | 2018-2023г.г. | Повышение качества знаний учащихся, повышение рейтинга МБОУ «СОШ №76» | Администрация школы |
| Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства городского, краевого уровней | Приказы по школе, положения, сертификаты, дипломы, грамоты, публикация результатов конкурсов на школьном сайте | Рост числа педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня; - доля учителей, принявших участие в конкурсах; -доля победителей и призеров конкурсов | 2018-2023г.г. | Обобщение опыта участия в конкурсах, создание банка передового опыта, повышение рейтинга МБОУ «СОШ №76» | Администрация школы, руководители предметных МО, учителя-предметники |
| Пополнение банка передового педагогического опыта (в том числе по введению и реализации ФГОС) | Приказы по школе, положения, публикации, статьи конкурсных материалов на школьном сайте, методическая папка | Пополнение методической папки «Банк передового педагогического опыта» | 2018-2023г.г. | Использование материалов банка для проведения педагогических советов, методических семинаров, заседаний методического совета и методических объединений | Администрация школы, руководитель школьного МС, руководители школьных предметных МО |
| Работа с молодыми специалистами | Приказы по школе, план работы с молодыми специалистами, планы семинаров с молодыми специалистами, помещение материалов на сайте школы | Рост числа молодых специалистов в школе; - доля молодых учителей, прошедших курсовую подготовку; - доля молодых учителей, оставшихся работать в школе; - доля молодых учителей, принявших участие в семинарах, круглых столах; - доля молодых учителей, опубликовавших печатные работы в СМИ | 2018-2023г.г. | Организация шефских пар | Администрация школы |

6.4. Развитие школьной инфраструктуры.

6.4.1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению:

- школа еще не стала для всех учащихся центром творчества и информации;

- изношенность компьютерной техники кабинетов школы;

-  требует обновления системы отопления и канализации, необходима  замена деревянных оконных блоков на пластиковые.

6.4.2. Цель и задачи:

Цели: создание адаптивной среды для образования учащихся,  которая станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.

Задачи:

- совместная деятельность учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений по организации дополнительного образовательного пространства детей;

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с существующими нормами СанПиНа, требованиями пожарной и технической безопасности;

- использование коллегиальных органов для создания современной инфраструктуры школы;

- внедрение информационных, коммуникационных, интерактивных, аудиовизуальных технологий;

- создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела.

6.4.3.Обоснование комплекса мероприятий по направлению и их связь с другими мероприятиями программы:

В рамках данного направления будет формироваться новая образовательная среда, в которой будет происходить формирование у учеников таких качеств и умений XXI века, как медиаграмотность, умение мыслить глобально, способность к решению творческих задач, готовность к работе в команде, гражданское сознание. Будет идти разработка новой образовательной программы, оптимально сочетающей основные и дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность детей, направленной на достижение стратегической цели - раскрытие и развитие индивидуальных задатков и способностей каждого ученика, направленное на формирование тех ключевых и иных компетентностей, которые обеспечивают успешное приобщение к культуре учебной и внеучебной деятельности, готовности к освоению программ основного и среднего общего образования. Будет укрепляться материально-техническая база школы, благоустраиваться пришкольная территория.

Комплекс мероприятий данного направления тесто связан с мероприятиями  таких направлений, как «Переход на федеральные государственные образовательные стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых учащихся», «Сохранение и укрепление здоровья учащихся». Решение комплекса мероприятий будет способствовать созданию комфортных и безопасных  материально-технических и бытовых условий для реализации образовательной программы школы (в соответствии с требованиями, очерченными в стандартах второго поколения).

6.4.4. Финансовое обеспечение:  проект финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств

6.4.5. План-график мероприятий по направлению

| Мероприятия по направлению | Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование | Результаты и индикаторы | Сроки реализации | Дальнейшее использование результатов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютеризация кабинетов школы | Приказы по школе, протоколы Управляющего совета, информация на школьном сайте | Повышение качества знаний учащихся начальной, основной и средней школы, развитие личностных качеств учащихся; - доля классных кабинетов, имеющих соответствующие материально-технические, информационные и учебно-методические условия; -доля учащихся, занятых внеурочной деятельностью на базе УО | 2018-2023г. г. | Повышение качества знаний учащихся, повышение рейтинга МБОУ «СОШ №76» | Администрация школы, Управляющий совет школы |
| Развитие и укрепление необходимой учебно-материальной базы | Приказы по школе, инструкции по технике безопасности, информация на школьном сайте | Формирование школьной инфраструктуры, соответствующей нормам СанПина; - процент отремонтированного отопления; - процент замененных оконных блоков | 2018-2023г. г. | Наличие актов приема здания к новому учебному году без замечаний | Администрация школы |

6.5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся

6.5.1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению:

-рост учебной нагрузки и  поступающей информации;

- недостаточный охват учащихся занятиями в спортивных секциях и кружках;

- отрицательная динамика состояния здоровья и физической подготовленности детей;

- недостаточное владение учащимися и воспитанниками необходимой информацией (в соответствии с возрастом) по сохранению и укреплению собственного здоровья.

- не все члены педагогического коллектива используют здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе

6.5.2. Цель и задачи:

Цель: формирование здоровой образовательной среды через создание комплексной системы сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей.

Задачи:

- совершенствование материально-технической базы с целью сохранения здоровья субъектов образовательного процесса;

- информирование всех участников образовательного процесса по проблемам сохранения здоровья и формирования культуры здорового образа жизни;

- разработка системы взаимодействия педагогов, психологов, медицинских работников для повышения уровня физического и психического уровня воспитанников и учащихся;

-систематизация и адаптация имеющегося опыта применения элементов здоровьесберегающих технологий для среднего и старшего звена школы;

- привлечение детей к сдаче норм ГТО;

- привлечение родительской общественности к сотрудничеству в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения.

6.5.3. Обоснование комплекса мероприятий по направлению и их связь с другими мероприятиями программы

В результате проведения комплекса мероприятий по данному направлению будет вестись работа по снижению  отрицательной динамики  состояния здоровья и физической подготовленности детей. Большое внимание будет уделяться формированию  психологически комфортной образовательной среды. Будут проводиться классные часы для учащихся, педагогические и методические советы для педагогов в целях овладения необходимой информацией по сохранению и укреплению собственного здоровья. Методическая служба школы будет строить  свою работу так, чтобы 100% педагогического коллектива применяли  здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.

При развитии направления «Сохранение и укрепление здоровья учащихся» будет осуществляться связь с мероприятиями следующих направлений: «Переход на федеральные государственные образовательные стандарты» (выполнение режима занятий школьников при новых стандартах) «Развитие системы поддержки талантливых учащихся» (подготовка детей к спортивным состязаниям), «Совершенствование учительского корпуса» (повышение квалификации учителей, овладение педагогами системно-деятельностного подхода и здоровьесберегающими технологиями), «Развитие школьной инфраструктуры» (укрепление и развитие материально-технической базы спортивного зала, оборудование территории для занятий легкой атлетикой).

6.5.4. Финансовое обеспечение:  проект финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств

6.5.5. План-график мероприятий по направлению

| Мероприятия по направлению | Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование | Результаты и индикаторы | Сроки реализации | Дальнейшее использование результатов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержание состояния и содержания здания в санитарно-гигиенической норме | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.1178-02) Постановление № 44 от 28.11.2002), приказы по школе, накладные, акты | Создание открытой образовательной среды, обеспечивающей детям равный доступ к качественному общему образованию; - доля учащихся, повысивших успеваемость и качество знаний; - доля выпускников, поступивших в вузы Алтайского края и страны на бюджетной основе | 2018–2023г.г. | Рост успеваемости и качества знаний учащихся, социализация учащихся, увеличение процента поступления выпускников школы в вузы на бюджетной основе | Администрация школы, Управляющий совет школы |
| Развитие и пополнение спортивной базы школы | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.1178-02) Постановление № 44 от 28.11.2002) Приказы по школе, накладные, акты, информация на школьном сайте | Формирование мотивации на здоровый образ жизни; - доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях и кружках во внеурочное время на базе школы; - снижение динамики заболеваемости учащихся; - доля учащихся, не пропускающих уроки физкультуры по болезни | 2018–2023г.г. | Дальнейшее оздоровление учащихся | Администрация школы, учителя физкультуры |
| Проведение Дней здоровья, спортивных праздников | Приказы по школе, Программы проведения спортивных праздников, инструкции по технике безопасности, информация на школьном сайте | Формирование мотивации на здоровый образ жизни; - доля учащихся, принявших участие в Днях здоровья, спортивных праздниках; - доля родителей, принявших участие в Днях здоровья, спортивных праздниках | 2018–2023г.г. | Проведение совместных Дней здоровья родителей и учащихся 5-11 классов | Администрация школы, классные руководители |
| Сдача норм ГТО | Приказы по школе, размещение информации на школьном сайте, в СМИ | Формирование мотивации на здоровый образ жизни; - доля учащихся УО, принявших участие в сдаче норм ГТО | 2018–2023г.г. | Привлечение большего количества учащихся школы к сдаче норм ГТО | Администрация школы, учителя физкультуры |
| Проведение педагогического совета по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся | План работы школы, протокол педсовета, информация на школьном сайте | Формирование мотивации на здоровый образ жизни; - доля педагогов, применяющих на уроках здоровьесберегающие технологии; - доля учащихся, родителей (законных представителей) информированных о ЗОЖ | 2019г. | Доведение до 100% применения учителями на уроках здоровьесберегающих технологий | Администрация школы |

6.6. Развитие самостоятельности школы

6.6.1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению:

- роль родительской общественности в управлении МБОУ «СОШ №76»: родительская общественность недостаточно активно привлекается к проблемам воспитания и образования обучающихся;

- школа недостаточно самостоятельна  в расходовании финансовых средств;

- внедрение электронного документооборота, ведение электронного документа «Сетевой край. Образование».

6.6.2. Цель и задачи:

Цель: Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности МБОУ «СОШ №76»:

Задачи:

- разработка и реализация основных образовательных программ;

- внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования;

- оптимизация бюджетных расходов;

- повышение конкурентоспособности школы;

- внедрение электронного школьного документооборота, развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательного учреждения, совершенствование школьного сайта.

6.6.3. Обоснование комплекса мероприятий по направлению и их связь с другими мероприятиями программы

В результате проведения комплекса мероприятий по данному направлению будет вестись работа по активизации привлечения родительской общественности к управлению учреждением. Будет развиваться система электронного документооборота. Школа самостоятельно будет определять приоритеты в расходовании финансовых средств.

Мероприятия направления «Развитие самостоятельности школы» будут взаимосвязаны  с мероприятиями следующих направлений: «Переход на федеральные государственные образовательные стандарты» (выполнение режима занятий школьников при новых стандартах),  «Развитие школьной инфраструктуры», «Сохранение и укрепление здоровья учащихся».

6.6.4. Финансовое обеспечение: проект финансируется за счет бюджетных средств.

6.6.5. План-график мероприятий по направлению

| Мероприятия по направлению | Документы, обеспечивающие эти мероприятия, их наименование | Результаты и индикаторы | Сроки реализации | Дальнейшее использование результатов | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка образовательной программы основного и среднего общего образования (рабочие программы) | Приказы по школе, протоколы педагогических и методических советов, рабочих групп, размещение на школьном сайте | Обучение по новым образовательным стандартам; - доля учеников, обучающихся по новым образовательным стандартам | 2018-2023г.г | Разработка образовательной программы среднего общего образования | Администрация школы, руководители предметных МО |
| Переход на электронный школьный документооборот | Приказы по школе, положения, информация на школьном сайте | Связь с родителями через электронные дневники и журналы; - доля педагогических работников, внедряющих электронные документы; - доля учителей, публикующих материалы на школьном сайте | 2018-2023г.г | Укрепление связи с родительской общественностью | Администрация школы, классные руководители |
| Эффективность расходования финансовых средств | Приказы по школе, штатное расписание, протоколы собраний производственного коллектива, производственных совещаний, размещение информации на школьном сайте | Экономия финансовых средств; - оптимизация штатного расписания; - комплектование классов (средняя наполняемость 25 человек); - количество энергосберегающих ламп, замена оконных блоков, обновление системы отопления | 2018-2023г.г | Организация работы по совершенствованию правового и финансового положения МБОУ «СОШ №76». Увеличение заработной платы работникам школы | Администрация школы, бухгалтерия школы |
| Развитие системы публичной отчетности МБОУ «СОШ №76» | Ежегодные отчеты о результатах самообследования МБОУ «СОШ № 76» | Информация для общественности о деятельности МБОУ «СОШ №76». - достоверная информированность общественности. - презентация результатов деятельности МБОУ «СОШ №76». | 2018-2023г.г | Информация на сайте МБОУ «СОШ №76». | Директор МБОУ «СОШ № 76», рабочая группа |
| Развитие коллегиальных форм управления (Управляющий совет, Общешкольное родительское собрание, педагогический совет, методические советы и т.д.) | Протоколы заседаний Управляющего совета, Положение об Управляющем совете | Функционирование Управляющего совета - доля решений, принятых совместно администрацией школы и органами коллегиального управления; - доля проблем, решенных совместно администрацией школы и органами коллегиального управления; - гласность и открытость в деятельности МБОУ «СОШ №76». | 2018-2023г.г. | Принятие управленческих решений | Директор МБОУ «СОШ № 76» |
| Обеспечение равного доступа граждан к бесплатному общему образованию | Приказы по школе, Положение об организации учета детей 6,5 – 18 лет, подлежащих обучению в МБОУ «СОШ №76», размещение на сайте школы | Обеспечение равного доступа граждан к бесплатному общему образованию - доля детей микрорайона от 6,5 до 18 лет, обучающихся в МБОУ «СОШ №76» | 2018-2023г.г. | Формирование правовых условий | Администрация МБОУ «СОШ № 76» |
| Развитие нормативного подушевого финансирования | Приказы по школе, Положение о нормативном подушевом финансировании, Положение о новой системе оплаты труда педагогических работников МБОУ «СОШ №76» | Нормативное подушевое финансирование. Рациональное использование бюджетных средств - доля 1-11классов с наполняемостью не менее 25 учащихся - оптимизация штатного расписания с учетом количества учащихся -доля педагогических работников, имеющих заработную плату не ниже средней заработной платы в регионе | 2018-2023г.г. | Оптимизация расходов | Директор МБОУ «СОШ № 76» |

7. Механизм управления реализацией программы:

Корректировка  Программы  развития осуществляется  Управляющим советом  школы  два  раза в год по результатам мониторинга реализации программы, представляемого директором школы.

Управление  реализацией  Программы развития  осуществляется   директором школы  и  заместителями  директора  школы  по  учебно-методической и воспитательной  работе на основе проектного управления и состоит в реализации  шести направлений: «Переход на новые образовательные стандарты», «Развитие поддержки талантливых учащихся», «Совершенствование учительского корпуса», «Развитие школьной инфраструктуры», «Совершенствование и укрепление здоровья школьников», «Расширение самостоятельности школ».

8. Дорожная карта

2018 год

| Месяцы | Переход на федеральные государственные образовательные стандарты | Развитие системы поддержки талантливых учащихся | Совершенствование учительского корпуса | Развитие школьной инфраструктуры | Сохранении и укрепление здоровья учащихся | Развитие самостоятельности школ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | Консультирование учителей-предметников по проблеме внедрения ФГОС ООО с целью повышения уровня психологической готовности к его реализации | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; Подготовка к работе школьной научно-практической конференции; Участие учащихся в Интернет-олимпиадах, конкурсах | Организация курсовой подготовки; работа творческих лабораторий учителей-предметников; проведение мониторинга по вопросам реализации направления «Совершенствование учительского корпуса» | Приобретение сантехнического оборудования, люминесцентных ламп, моющих и чистящих средств; аттестация рабочих мест; приобретение наглядных методических пособий по предметам | Пополнение спортивной базы школы; школьные соревнования по баскетболу и мини-футболу; проведение школьного Дня здоровья | Разработка проекта образовательной программы среднего общего образования в связи с переходом на новые образовательные стандарты; обновление школьного сайта |
| Февраль | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих выработку УУД Открытые уроки для учителей основной школы и их анализ | Школьная научная практическая конференция | Выставление «портфолио» аттестующихся учителей на сайт школы и информационный стенд; проведение семинара по разработке оценки качества продвижения учащегося средствами учебных предметов | Подготовка к ремонту школы; приобретение и ремонт компьютерной техники для кабинетов основной школы | Сдача норм ГТО; Проведение мероприятий месячника по военно-патриотическому воспитанию | Организация работы ведению электронных журналов, дневников; обновление школьного сайта |
| Март | Организация и анализ выставки работ урочной и внеурочной деятельности учащихся 5-ых классов «Мои достижения» | Школьный День науки и творчества; игра-конкурс «Кенгуру» | Демонстрация достижений учителей через открытые уроки, мастер – классы, презентации; ознакомление сотрудников с предварительным распределением учебной нагрузки | Распределение педагогических кадров для работы в летний период | Участие в акции «Родительский урок»; участие в школьных спортивных соревнованиях по волейболу | Просветительская работа с родителями о работе школы в системе «Сетевой город. Образование»; обновление сайта; разработка модели внеурочной занятости для 8-ых классов |
| Апрель | Организация информирования общественности о ходе реализации Программы развития направления «Переход на новые образовательные стандарты»; Анализ диагностики образовательных достижений учащихся 5-ых классов Разработка рабочих программ в 5,6 классах | Подготовка к краевой НПК «Будущее Алтая»; - игра-конкурс «ЧИП» | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей; банк данных передового педагогического опыта | Составление ведомостей; создание ремонтных бригад | Проведение медицинского осмотра учащихся; проведение классных часов по здоровому образу жизни | Подведение итогов по рациональному расходованию бюджетных средств; обновление сайта |
| Май | Круглый стол «Результаты, риски, эффекты первого этапа второго ФГОС ООО» с участием администрации школы, учителей-предметников, родителей | Участие в краевой научно-практической конференции "Будущее Алтая» | Создание аналитической базы по всем качественным и количественным аспектам (профессиональная подготовка, готовность к инновациям и т.п.) педагогов, подведение итогов участия педагогов в творческих конкурсах | Анализ состояния здания и оборудования школы и пришкольной территории; заключение договоров с отделом социального обеспечения | Проведение школьного Дня здоровья, старты надежд | Подведение итогов работы школьного сайта |
| Июнь | Обработка результатов мониторинга; заседание Управляющего совета по результатам реализации программы | Перспективное планирование работы с одаренными детьми | Заседание Управляющего Совета по оценке результативности деятельности педагогов | Частичный ремонт отопления, косметический ремонт здания школы; заседание Управляющего Совета | Организация ремонта спортивного зала; организация смены в летнем лагере для спортсменов | Заседание Управляющего совета |
| Июль | Заключение договоров партнерства с учреждениями дополнительного образования | Подведение итогов работы с одаренными детьми за прошедший год | Обновление информации о достижениях лучших педагогов на стендах и сайте школы, публикация педагогических эссе на сайте школы | Организация ремонта учебных кабинетов, школы; частичный ремонт отопления, косметический ремонт здания школы | Организация ремонта тренажерного зала | Подготовка к отчету по результатам самообследования |
| Август | Подведение итогов года, размещение на школьном сайте; проверка готовности помещений, инвентаря и оборудования к реализации нововведений | Планирование и организация работы ШНО, факультативов для детей с повышенными учебными возможностями; Подведение итогов выполнения мероприятий направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» | Представление информации о курсах повышения квалификации; анкетирование педагогов, подготовка аналитической справки; проведение мониторинга по вопросам реализации направления «Совершенствование учительского корпуса», разработка курсов дополнительного образования | Подготовка актов по приемке школы к новому учебному году; приемка школы; обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов | Подведение итогов года по данному направлению, размещение на школьном сайте Составление графика работы спортивных секций и спортивного зала | Подведение итогов года по данному направлению, размещение на школьном сайте отчета о результатах самообследования |
| Сентябрь | Проверка достаточности учебников, учебно-методических, дидактических материалов; стартовые диагностики | Проведение диагностики по выявлению одаренных детей; Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой и достаточной мотивацией к познанию мира | Организация курсовой подготовки; составление плана работы с молодыми специалистами, шефских пар | Разработка плана мероприятий по охране труда и техники безопасности | Организация горячего питания; оформление листков здоровья | Анализ перехода на электронные журналы; обновление сайта |
| Октябрь | Повышение квалификации учителями начальных классов, основной и средней школы; заседание методического совета по адаптации первоклассников и пятиклассников к учебному процессу; тематический контроль качества реализации мероприятий внеурочной занятости; участие в школьных олимпиадах | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; оказание методической помощи учителям-предметникам, классным руководителям по организации работы развития интеллектуальных способностей учащихся на уроке и во внеурочной деятельности; индивидуальные консультации учащихся, членов научного общества | Овладение учителями школы квалификационными требованиями, предъявляемыми к учителю, и профессиональным стандартом педагогической деятельности | Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления для работы в зимний период | Проведение спортивного праздника в начальной школе совместно с родителями; проведение Дня здоровья; изучение адаптации 1-ых, 5-ых,10-ых классов к новым условиям обучения | Повышение квалификации административного, педагогического персонала для эффективного использования системы «Сетевой край. Образование»; обновление сайта |
| Ноябрь | Тематический контроль качества реализации мероприятий внеурочной занятости; посещение курсовой подготовки | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах; игра-конкурс "Русский медвежонок – языкознание для всех" (2-11 кл.) | Включение учителей в конкурсное движение, в сетевое взаимодействие, в представление собственного опыта (на образовательных выставках, форумах, конференциях, мастер-классах, публикациях и др.) | Контроль по соблюдению воздушного и светового режима в школе; работа по пополнению учебного фонда МБОУ «СОШ № 76»; формирование фонда мультимедийных программ | Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»; пополнение спортивной базы школы | Организация консультаций для педагогов в рамках использования системы «Сетевой край. Образование»; обновление сайта |
| Декабрь | Размещение на сайте результатов реализации Программы развития; проведение курсов дополнительной подготовки для родителей и учащихся; заседание Управляющего совета по результатам реализации Программы развития | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников; - Всероссийская игра «КИТ», «Британский бульдог» | Заседание Управляющего Совета по оценке результативности деятельности педагогов; проведение процедуры аттестации педагогических работников | Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудования и компьютерной техники для кабинетов; подведение итогов реализации данного направления на заседании Управляющего совета | Организация встреч с медработником, психологом; подведение итогов реализации данного направления на заседании Управляющего совета | Проведение заседания Управляющего совета; обновление школьного сайта |

2019-2021г.г.

| Месяцы | Переход на федеральные государственные образовательные стандарты | Развитие системы поддержки талантливых учащихся | Совершенствование учительского корпуса | Развитие школьной инфраструктуры | Сохранение и укрепление здоровья учащихся | Развитие самостоятельности школ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь - март | Составление списка учебной литературы соответственно Федеральному списку и ФГОС | Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников, проведение школьного Дня науки и творчества, участие в городской НПК по истории | Пополнение банка данных передового педагогического опыта; участие в очных и заочных, дистанционных профессиональных конкурсах | Подготовка к ремонту школы | Участие в спортивных соревнованиях различного уровня | Взаимодействие с учреждениями округа; совершенствование работы в системе «Сетевой край. Образование» |
| Апрель - май | Проведение расширенного заседания методического совета по итогам реализации ФГОС второго поколения основного общего образования | Участие в краевой НПК «Будущее Алтая»; участие в интеллектуальных и творческих конкурсах; подведение итогов работы с одаренными детьми | Курсовая подготовка учителей; участие в очных и заочных, дистанционных профессиональных конкурсах | Проведение конкурса на лучший кабинет | Участие в краевых соревнованиях по легкой атлетике на призы газеты «Алтайская правда», в кроссе, посвященном Дню Победы | Ведение электронных журналов и дневников |
| Летний период | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Ремонт школы, кабинетов; Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте |
| Сентябрь - октябрь | Корректировка образовательной программы среднего общего образования | Корректировка базы данных одаренных детей, проведение диагностики по выявлению одаренных детей | Составление графика курсовой подготовки учителей; подготовка к городскому празднику «Признание» | Оформление рекреации 2,3 этажей | Проведение Дня здоровья и спортивных праздников для учащихся начальной школы совместно с родителями | Ведение электронных журналов и дневников |
| Ноябрь - декабрь | Корректировка программы внеурочной занятости основного и среднего общего образования. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации | Участие в школьных и муниципальных предметных олимпиадах. Всероссийских играх-конкурсах, творческих конкурсах; проведение педагогического совета по работе с одаренными детьми | Участие в профессиональных педагогических конкурсах | Ремонт компьютерной техники | Участие в лыжных фестивалях, соревнованиях по баскетболу, волейболу различного уровня | Совершенствование работы в системе «Сетевой край. Образование» |

2022-2023г.г.

| Месяцы | Переход на федеральные государственные образовательные стандарты | Развитие системы поддержки талантливых учащихся | Совершенствование учительского корпуса | Развитие школьной инфраструктуры | Сохранение и укрепление здоровья учащихся | Развитие самостоятельности школ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь - март | Анализ набора учебных предметов в каждом классе, соответствующий федеральным и региональным стандартам, а также с позиции учета возможностей, способностей и интересов учащихся; Обеспечение учебного процесса учебными планами, программами, учебниками в области знаний дополнительного образования | Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников, проведение школьного Дня науки и творчества, участие в НПК различного уровня; повышение профессиональной квалификации кадров, работающих с одаренными детьми | Пополнение банка данных передового педагогического опыта; участие в очных и заочных, дистанционных профессиональных конкурсах; создание условий для предъявления результатов профессионального обучения по использованию надпредметных способов учебной деятельности | Отбор и анализ существующего информационного обеспечения образовательного процесса с целью определения наиболее качественного по содержанию и методикам материала, а также с целью выявления источников дальнейшего пополнения и развития информационных ресурсов | Мероприятия по оздоровлению педагогического коллектива: оздоровление на базе медицинских учреждений и школы; благоприятный психологический климат; мероприятия по снятию эмоционального напряжения; | Взаимодействие с учреждениями округа; совершенствование работы в системе «Сетевой край. Образование» |
| Апрель - май | Анализ результативности управления учебно-воспитательным процессом, успешности реализации образовательных программ: анализ текущей успеваемости, новые формы, технология контроля; развитие общеучебных умений, навыков; уровень познавательного интереса школьников; уровень воспитанности школьников; состояние здоровья школьников; уровень физической подготовки школьников; система анализа результатов итоговой аттестации выпускников | Участие в краевой НПК «Будущее Алтая»; участие в интеллектуальных и творческих конкурсах; подведение итогов работы с одаренными детьми; участие педагогов в научных, научно-практических конференциях разного уровня по проблемам одаренности ребенка | Курсовая подготовка учителей; участие в очных и заочных, дистанционных профессиональных конкурсах; система мероприятий для оздоровления педагогического коллектива, в частности - лекции специалистов, консультации, физкультурно-массовые мероприятия | Разработка материалов и работа школьного музея | Участие в краевых соревнованиях по легкой атлетике на призы газеты «Алтайская правда», в кроссе, посвященном Дню Победы | Создание нормативно-правовой базы и организационно-технических условий для расширения самостоятельности школы |
| Летний период | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Ремонт школы, кабинетов; работа по озеленению пришкольного участка; Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте | Заседание Управляющего совета; размещение информации на сайте |
| Сентябрь - октябрь | Организация работы по реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС): рассмотрение вопросов по реализации ФГОС на августовском педсовете | Корректировка базы данных одаренных детей, проведение диагностики по выявлению одаренных детей | Мероприятия по работе с начинающими учителями: -Программа работы с учителями-стажёрами - Практика наставничества в учреждении | Благоустройство пришкольной территории | Выявление наиболее значимых параметров медико-психолого-педагогического мониторинга для определения детей «группы риска» по физическому, психическому здоровью | Изучение новых финансовых механизмов в образовании |
| Ноябрь - декабрь | Проведение системы ключевых мониторинговых исследований школы, внутришкольного педагогического мониторинга | Участие в школьных и муниципальных предметных олимпиадах. Всероссийских играх-конкурсах, творческих конкурсах; разработка системы взаимодействия с семьей одаренного ребенка | Участие в профессиональных педагогических конкурсах (муниципальный уровень); систематическое пополнение ресурсов медиатеки и обеспечение их грамотное использования | Развитие и укрепление необходимой учебно-материальной базы | Участие в лыжных фестивалях, соревнованиях по баскетболу, волейболу различного уровня; повышение профессиональной компетентности педагогов всех ступеней образования по вопросам организации здоровьесберегающего образовательного пространства | Совершенствование работы в системе «Сетевой край. Образование» |